## Plan de Mejoram- ALMACEN
PLAN DE MEJORAMIENTO - ALMACEN
Sra. MARGARITA ARIZA
|  |  | Fecha | Septiembre 25 del 2019
DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Una vez realizada auditoria interna en el proceso de ALMACEN del Sanatorio de Contratación E.S.E., tomando como base la revisión del MECI 1000:2014, Planes de Mejoramiento anteriores y el Manual de Procesos y Procedimientos; se detectaron 5 no conformidades, por las cuales se suscribirá el presente plan de mejoramiento.
No. del Hallazgo | Fuente | Descripción del Hallazgo | Tipo de Acción | ACTIVIDAD O META A REALIZAR | Fecha Inicio | Fecha Terminación | Responsable
1 | Al | No se cuenta con procedimientos actualizados | AM | Actualizar procedimientos de Almacén | Noviembre.5 | Diciembre.31 | María Margarita Ariza
2 | Al | No se cuenta con el procedimiento “traslado de bienes muebles y equipos entre dependencias” | AM | Proyección del respectivo procedimiento | Noviembre.12 | Diciembre.31 | María Margarita Ariza
3 | Al | Se encuentra pendiente conciliar con contabilidad los ajustes que se realizaron a las cuentas contables (traslados de activos entre dependencias) | AM | A la fecha ya se conciliaron los saldos con contabilidad. | 09/30/2019 | 09/30/2019 | María Margarita Ariza
4 | Al | Se hace necesario depurar activos fijos que se encuentran en mal estado (dar de baja del Software contable y así mismo darles salida de la Institución) puesto que son bienes inservibles. | AC | Este proceso es compartido, con varias áreas, actuare en lo de mi competencia. | 2019-11-12 | 2019-12-31 | Gerencia, Almacen y Contabilidad
5 | Al | A la fecha permanecen dentro de la Institución bienes dados de baja en el año 2016, lo cual, está generando desorden y ocupando espacio que se podría utilizar para otro beneficio. | AC | Este proceso no es de mi competencia, corresponde a Gerencia. | 2019-09-30 | 2019-12-20 | Gerencia
ELABORÓ
MARGARITA ARIZA
Encargada del Almacèn
Note on E5: Control Interno: Consignar la fecha (día-mes-año) de suscripción del Plan de Mejoramiento. Cuando el Plan de Mejoramiento por Procesos deba ser aprobado la Oficina de Control Interno. se debe consignar la fecha de aprobación. Nota: No cambiar formato de celda
Note on A13: Control Interno: Consecutivo de las no conformidades, aspectos por mejorar o hallazgos, evidenciados en la auditoría, seguimiento
Note on B13: Control Interno: De acuerdo a las convenciones, escriba de donde proviene el hallazgo
Note on C13: Control Interno: Describir la razón del hallazgo o el aspecto por mejorar. Cuando los hallazgos o Aspectos por Mejorar, han sido producto de las fuentes Auditoria Interna AI, Seguimiento o Auditoria Externa AE, se deben transcribir de los respectivos informes.
Note on D13: Control Interno: Se coloca de acuerdo a la tabla de convenciones.
Note on E13: Control Interno: Producto que se espera lograr y que se pueda cuantificar. La meta se debe formular en verbo infinitivo que denote acción. Pueden formularse varias metas (cuantas se consideren necesarias) para una misma Acción Correctiva, Acción Preventiva o de Mejora.
Note on F13: Control Interno: Día, mes y año en el cual se comienza la ejecución de la meta.
Note on G13: Control Interno: Día, mes y año en el cual finaliza la ejecución de la meta.
Note on H13: Control Interno: Proceso(s) responsable por el cumplimiento de la meta.
Note on C22: Identificación del servidor público que elaboró el Plan de Mejoramiento por Procesos.

## Hoja1
Fecha |  |  | Proceso |  | Persona que Registra la Situación Actual
Día | Mes | Año
Descripción de la Situación Actual
ORIGEN
| Auditoría Interna |  |  | Revisión Gerencial |  | Retroalimentación del Usuario
| Seguimiento a procesos |  |  | Desempeño Proveedor