## Plan de Mejoram-SIAU
PLAN DE MEJORAMIENTO - SIAU
Sr. MIGUEL ANGEL PINZON
|  |  | Fecha | Septiembre 17 del 2019
DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Una vez realizada auditoria interna en el proceso de SIAU del Sanatorio de Contratación E.S.E., tomando como base la revisión del MECI 1000:2014, Planes de Mejoramiento anteriores y el Manual de Procesos y Procedimientos; se detectaron 9 no conformidades, por las cuales se suscribirá el presente plan de mejoramiento.
No. del Hallazgo | Fuente | Descripción del Hallazgo | Tipo de Acción | ACTIVIDAD O META A REALIZAR | Fecha Inicio | Fecha Terminación | Responsable
1 | Al | Débil conocimiento de la Misión y visión institucional | AM | Activar el Sistema General de la Calidad a nivel Institucional - Retroalimentar estos conocimientos a nivel de àrea | A partir de la fecha | 2019-10-31 | Calidad - SIAU
2 | Al | Débil conocimiento de los principios y valores institucionales | AM | Activar el Sistema General de la Calidad a nivel Institucional - Retroalimentar estos conocimientos a nivel de àrea | 2019-09-23 | 2019-10-31 | Calidad - SIAU
3 | Al | No se cuenta con procedimientos actualizados en el proceso del SIAU | AM | Siendo una falencia a nivel institucional, la administraciòn junto con la oficina de Calidad deben dar inicio a èste proceso. | 2019-09-23 | 2019-11-30 | Calidad - SIAU
4 | Al | La oficina del Siau no cuenta con sala de espera para los usuarios | AM | Adecuar la oficina del Siau de tal manera que haya espacio suficiente para ubicar como mìnimo dos (2) sillas que estèn en buenas condiciones para atender al ciudadano. | 2019-09-23 | 2019-09-30 | Encargado oficina del SIAU
5 | Al | No hay evidencia del seguimiento a planes de mejora establecidos con los funcionarios como resultado de las respuestas entregadas a los ciudadanos | AM | Al dar respuesta a toda PQR se debe establecer un plan de mejora interno que involucre al funcionario responsable ò al proceso involucrado. Y se debe hacer seguimiento continuo al plan de mejora. Dejar evidencias. | A partir de la fecha | continuo | Encargado oficina del SIAU
6 | Al | En la actual vigencia no se ha ofrecido capacitación a los funcionarios de la entidad sobre atención al público | AM | Gestionar con la oficina de Talento humano para realizar una capacitaciòn dirigida a todos los funcionarios sobre atenciòn al pùblico. | 2019-09-23 | 2019-11-30 | Talento Humano y SIAU
7 | Al | No existe protocolo de atención preferencial y diferencial (embarazadas, personas de la tercera edad y discapacitados) para las áreas de estadística y urgencias. | AC | Elaborar protocolo de atenciòn preferencial y diferencial (embarazadas, personas de la tercera edad y discapacitados), adoptarlo y socializarlo entre los funcionarios de la Entidad. | 2019-09-23 | 2019-11-30 | Calidad - SIAU
8 | Al | No se cuenta con plan de racionalización, simplificación o eliminación de trámites. | AM | Elaborar la polìtica de racionalizaciòn y simplificaciòn de tràmites. Adoptarla y socializarla | 2019-09-23 | 2019-11-30 | Calidad - SIAU
9 | Al | No se observa logros ni avances en los trámites institucionales a través de la página web. | AC | Incentivar a la ciudadania a hacer uso de las herramientas virtuales que ofrece el Sanatorio de Contrataciòn | 2019-09-23 | 2019-10-30 | Encargado oficina del SIAU
ELABORÓ
MIGUEL ANGEL PINZON
Encargado del SIAU
Note on E5: Control Interno: Consignar la fecha (día-mes-año) de suscripción del Plan de Mejoramiento. Cuando el Plan de Mejoramiento por Procesos deba ser aprobado la Oficina de Control Interno. se debe consignar la fecha de aprobación. Nota: No cambiar formato de celda
Note on A13: Control Interno: Consecutivo de las no conformidades, aspectos por mejorar o hallazgos, evidenciados en la auditoría, seguimiento
Note on B13: Control Interno: De acuerdo a las convenciones, escriba de donde proviene el hallazgo
Note on C13: Control Interno: Describir la razón del hallazgo o el aspecto por mejorar. Cuando los hallazgos o Aspectos por Mejorar, han sido producto de las fuentes Auditoria Interna AI, Seguimiento o Auditoria Externa AE, se deben transcribir de los respectivos informes.
Note on D13: Control Interno: Se coloca de acuerdo a la tabla de convenciones.
Note on E13: Control Interno: Producto que se espera lograr y que se pueda cuantificar. La meta se debe formular en verbo infinitivo que denote acción. Pueden formularse varias metas (cuantas se consideren necesarias) para una misma Acción Correctiva, Acción Preventiva o de Mejora.
Note on F13: Control Interno: Día, mes y año en el cual se comienza la ejecución de la meta.
Note on G13: Control Interno: Día, mes y año en el cual finaliza la ejecución de la meta.
Note on H13: Control Interno: Proceso(s) responsable por el cumplimiento de la meta.
Note on C26: Identificación del servidor público que elaboró el Plan de Mejoramiento por Procesos.

## Hoja1
Fecha |  |  | Proceso |  | Persona que Registra la Situación Actual
Día | Mes | Año
Descripción de la Situación Actual
ORIGEN
| Auditoría Interna |  |  | Revisión Gerencial |  | Retroalimentación del Usuario
| Seguimiento a procesos |  |  | Desempeño Proveedor